Утвержден

 распоряжением Администрации

 муниципального образования

 «Рославльский район »Смоленской области

 от « 29 »декабря 2017 № 730-р/адм

**План**

**проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации  | Ответственныйисполнитель | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Принятие нормативно-правового акта о порядке организации и проведения голосования по отбору общественных территорий Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области» на 2018-2022 годы (далее - муниципальная программа) благоустройству в первоочередном порядке в 2018году | до 31.12.2017 | юридический отдел Администрации муници-пального образования «Рославльский район» Смоленской области, Комитет жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта, Администрации муниципального образо-вания «Рославльский район» Смоленской области | опубликование на официальном сайте Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», раздел Формирование современной городской среды и в газете «Рославльская правда». |
| 2. | Организация приема предложений в целях определения перечня общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году | до 19.12.2017 | общественная комиссия,Комитет жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Админи-страции муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области | опубликование в газете «Рославльская правда» информации о приеме предложений |
| 3. | Организация дополнительного общественного обсуждения перечня общественных территорий путем опроса населения с организацией электронного голосования на официальном сайте Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | до 15.01.2018 | Комитет информационных технологий Администра-ции муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области,Комитет жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта, Администрации муници-пального образования «Рославльский район» Смоленской области | опрос до 05.02.2018 |
| 4 | Проведение встречи представителя Администрации с населением, посвященной выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, в рамках проведения праздничных мероприятий, посвященных Масленичной неделе | 12-18 февраля 2018 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Администра-ции муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области | место проведения – площадь Ленина |
| 5. | Проведение встречи представителя Администрации с населением, посвященной выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, в рамках проведения мероприятий, посвященных Дню памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества | 15.02.2018 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Администра-ции муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области | Место проведения – Сквер погибших воинов |
| 6. | Проведение встречи представителя Администрации с населением, посвященной выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, в рамках проведения мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества | 22.02.2018 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Администра-ции муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области | Место проведения – сквер погибших воинов |
| 7 | Информирование населения о ходе проведении общественных обсуждений по выбору общественных территорий для рейтингового голосования посредством размещения информации  | еже-недельно , до 05.02.2018  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Администра-ции муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области,Комитет информа-ционных технологий Администрации муници-пального образования «Рославльский район» Смоленской области | размещение информации на официальном сайте Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», раздел Формирование современной городской среды  |
| 8. | Принятие нормативно-правового акта об утверждении перечня общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования по общественным территориям | до 16.02.2018 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Администра-ции муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области,Комитет информа-ционных технологий Администрации муници-пального образования «Рославльский район» Смоленской области |  |
| 9 | Опубликование перечня общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования по общественным территориям | до 16.02.2018 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Администра-ции муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области,Комитет информацион-ных технологий Администрации муници-пального образования «Рославльский район» Смоленской области | опубликование в газете «Рославльская правда» и на официальном сайте Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», раздел Формирование современной городской среды |
| 10 | Определение помещений (мест) для проведения рейтингового голосования (адреса территориальных участков); | до 16.02.2018 | общественная комиссия, Комитет жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Администра-ции муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области | опубликование на официальном сайте Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», раздел Формирование современной городской среды и газете «Рославльская правда». |
| 11 | Организация проведения рейтингового голосования  | до 23.02.2018 | общественная комиссия  | опубликование на официальном сайте Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», раздел Формирование современной городской среды |
| 12 | Рассмотрение хода общественных обсуждений на заседании общественной комиссии | не менее 2 раз в месяц, начиная с января по март 2018 года | общественная комиссия | опубликование на официальном сайте Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», раздел Формирование современной городской среды |
| 13 | Подготовка дизайн - проектов благоустройства общественных территорий, включенных в Перечень, в целях ознакомления с ними заинтересованных лиц | до 01.03.2018 | Комитет по строительству и архитектуре Администрации муници-пального образования «Рославльский район» Смоленской области, Комитет жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Администра-ции муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области |  |
| 14 | Опубликование дизайн - проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования  | до 01.03. 2018  | Комитет по строительству и архитектуре Администрации муници-пального образования «Рославльский район» Смоленской области, Комитет жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Администра-ции муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области, Комитет информа-ционных технологий Администрации муници-пального образования «Рославльский район» Смоленской области | на официальном сайте Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| 15 | Ознакомление всех заинтересованных лиц с опубликованными дизайн-проектами благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования | в течение 15 календар-ных дней со дня опубликования | Комитет по строительству и архитектуре Администрации муници-пального образования «Рославльский район» Смоленской области, Комитет жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта, Администрации муници-пального образования «Рославльский район» Смоленской области |  контактные телефоны: Крюков А.В. : 4-14-50, 4-11-94 ;Черных С.В.: 4-18-82 |
| 16 | Размещение информация о назначении даты, время, места проведения рейтингового голосования по общественным территориям | не позднее 1 марта 2018 года. | общественная комиссия | опубликование в газете «Рославльская правда» и размещение на официальном сайте Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе Формирование современной городской среды  |
| 17 | Подведение итогов рейтингового голосования общественной комиссией и направления соответствующего протокола в Администрацию муниципального образования «Рославльский район » Смоленской области для учета при актуализации муниципальной программы | не позднее 20 марта 2018 | общественная комиссия |  |
| 18 | Официальное опубликование сведений об итогах рейтингового голосования | не позднее 25.03.2018 | Общественная комиссия | опубликование в газете «Рославльская правда» и размещение на официальном сайте Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе Формирование современной городской среды |
| 19 | Утверждение актуализированной муниципальной программы на 2018-2022 годы с учетом голосования | До 31.03.2018 |  Комитет жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Администрации муници-пального образования «Рославльский район» Смоленской области | размещение муниципальной программы на официальном сайте Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе Формирование современной городской среды |
|  |  |  |  |  |