**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«РОСЛАВЛЬСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 21 июня 2016 года № 8/35

Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области третьего созыва в единый день голосования 18 сентября 2016 года

 Принимая во внимание постановление избирательной комиссии Смоленской области от 16 июня 2016 года № 273/2082-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования Рославльское городское поселение Рославльского района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области», территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области

**п о с т а н о в и л а:**

 1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области третьего созыва в единый день голосования 18 сентября 2016 года (прилагается).

 2. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области.

Председатель комиссии О.Ю. Иванова

Секретарь комиссии В.Ф. Старовойтов

Приложение

к постановлению территориальной избирательной

комиссии муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области

от 21 июня 2016 года № 8/35

**Примерный календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области третьего созыва в единый день голосования 18 сентября 2016 года**

*Дата выборов 18 сентября 2016 года*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнитель** |
| **По закону о выборах** | **Календарный** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Назначение выборов** |
| 1. | Принятие решения о назначении выборов депутатов представительного органа муниципального образования(п. 7 ст. 10 № 67-ФЗ[[1]](#footnote-1); п. 5 ст. 7 № 41-з[[2]](#footnote-2)) | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования | 21 июня 2016 года  | Представительный орган муниципального образования  |
| 2. | Официальное опубликование решения о назначении выборов депутатов представительного органа муниципального образования(п. 7 ст. 10 № 67-ФЗ; п. 5 ст. 7 № 41-з) | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения  | 23 июня 2016 года | Представительный орган муниципального образования  |
| **2. Избирательные участки, участковые комиссии** |
| 3. | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей(п. 5 ст. 19 № 67-ФЗ; п. 3 ст. 11 № 41-з)  | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с вышестоящей комиссией – не позднее чем за 3 дня до дня голосования  | Не позднее 18 августа 2016 года, а в исключительных случаях - не позднее 14 сентября 2016 года | ТИК (ИКМО) |
| 4. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования(п. 7. ст. 19 № 67-ФЗ; п. 5 ст.11 № 41-з) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 8 августа 2016 года | Глава местной администрации муниципального района (глава местной администрации поселения) |
| 5. | Формирование участковых комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей, из резерва составов участковых комиссий(п. 11 ст. 27 № 67-ФЗ) | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее2 сентября 2016 года, а в исключительных случаях – не позднее 17 сентября 2016 года | Территориальная избирательная комиссия |
| **3. Списки избирателей** |
| 6. | Направление сведений об избирателях в ТИК (ИКМО), а в случае образования избирательных участков в местах временного пребывания – в участковые избирательные комиссии после образования этих избирательных комиссий(п. 6 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 6 ст. 9 № 41-з) | Сразу после назначения дня голосования;если список избирателей составляется участковой комиссией, - в соответствующую участковую комиссию сразу после ее образования | Сразу после 21 июня 2016 года | Глава местной администрации муниципального образования |
| 7. | Составление списков избирателей отдельно по каждому участку(п. 7, 10, 11, 12 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 7, 8, 9,10 ст. 9 № 41-з) | До передачи первого экземпляра списка избирателей участковым комиссиям |  | ТИК (ИКМО) |
| 8. | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту участковым комиссиям(п. 13 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 11 ст. 9 № 41-з) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  | Не позднее 7 сентября 2016 года | ТИК (ИКМО) |
| 9. | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения(п. 15 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 13 ст. 9 № 41-з) | За 10 дней до дня голосования  | С 7 сентября 2016 года | Участковая комиссия |
| 10. | Уточнение списка избирателей(п. 14 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 12, 14 ст. 9 № 41-з) | После получения списка избирателей из ТИК (ИКМО) и до окончания времени голосования | С 7 сентября 2016 года до 20 часов 18 сентября 2016 года | Участковая комиссия |
| 11. | Направление в участковые комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей(п. 14 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 12 ст. 9 № 41-з) | В соответствии с порядком организации взаимодействия |  | Органы местного самоуправления, учреждения и организации, осуществляющие регистрацию (учет) избирателей |
| 12. | Подписание списка избирателей и заверение списка избирателей печатью участковой комиссии(п. 14 ст. 17 № 67-ФЗ; п.12 ст.9 № 41-з)  | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее17 сентября 2016 года | Председатель и секретарь участковой комиссии |
| 13. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги) (Каждая книга должна быть сброшюрована (прошита), что подтверждается печатью соответствующей участковой комиссии и подписью ее председателя)(п.13 ст. 17 № 67-ФЗ; п.11 ст. 9 № 41-з) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 17 сентября 2016 года | Участковая комиссия |
| **4. Политические партии** |
| 14. | Публикация в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях и размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О  политических партиях» (далее – № 95-ФЗ) и № 67-ФЗ принимать участие в выборах депутатов представительного органа муниципального образования в качестве избирательных объединений (по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов), и направление указанного списка в ТИК (ИКМО)(п. 9 ст. 35 № 67-ФЗ) | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 26 июня 2016 года  | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий |
| **5. Выдвижение и регистрация кандидатов** |
| 15. | Самовыдвижение кандидатов (Представление в ТИК (ИКМО) письменного уведомления по форме согласно приложению 1 к № 41-з и иных документов, необходимых для выдвижения кандидата в порядке самовыдвижения, предусмотренных № 41-з) (ст. 32, 33, 34 № 67-ФЗ; ст. 12, 13, 14 № 41-з) | Период, который начинается со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов и заканчивается за 45 дней до дня голосования | С 24 июня 2016 года и до 21-00 часов 3 августа 2016 года  | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом |
| 16. | Извещение ТИК (ИКМО) о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований Смоленской области(п. 2 ст. 35 № 67-ФЗ; пп. «в» п. 1 ст. 27 № 95-ФЗ) | Не позднее чем за один день до дня проведения меро-приятия, связанного с выдвижением кандидатов, при его проведении в преде-лах населенного пункта, в котором расположена избира-тельная комиссия муниципального образования, и не позднее чем за три дня до дня проведения меро-приятия при его проведении за пределами указан-ного населенного пункта |  | Политические партии (региональные отделения и иные структурные подразделения политических партий)  |
| 17. | Выдвижение кандидатов избирательным объединением по многомандатным избирательным округам (ст. 32, 33, 35 № 67-ФЗ; ст. 12, 13, 151, 152 № 41-з) | Период, который начинается со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов и заканчивается за 45 дней до дня голосования | С 24 июня 2016 года и до 21-00 часов 3 августа 2016 года | Избирательное объединение |
| 18. | Принятие решения о заверении списка кандидатов по многомандатным избирательным округам либо об отказе в его заверении, который должен быть мотивирован(п. 142 ст. 35 № 67-ФЗ; п. 51 ст. 152 № 41-з) | В течение трех дней со дня приема документов, ссылка на которые содержится в п. 142 ст. 35 № 67-ФЗ; п. 51 ст. 152 № 41-з |  | ТИК (ИКМО) |
| 19. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов по многомандатным избирательным округам с копией заверенного списка либо решения об отказе в его заверении (п. 143 ст. 35 № 67-ФЗ; п. 52 ст. 152 № 41-з) | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения |  | ТИК (ИКМО) |
| 20. | Представление в соответствии с пунктом 5 статьи 33 № 67-ФЗ, пунктом 5 статьи 13 № 41-з в ТИК (ИКМО) документов, указанных соответственно в пунктах 22 и 3 статьи 33 № 67-ФЗ, пунктах 1, 22 и 3 статьи 13 № 41-з (п. 143 ст. 35 № 67-ФЗ; ст. 13, п. 52 ст. 152 № 41-з) | После заверения ТИК (ИКМО) списка кандидатов по многомандатным избирательным округам |  | Кандидаты, включенные в заверенный список кандидатов по многомандатным избирательным округам, либо по просьбе кандидата иные лица в случаях, указанных в пункте 5 статьи 33 № 67-ФЗ, пункте 5 статьи 13 № 41-з |
| 21. | Изменение многомандатного избирательного округа, по которому кандидат первоначально был выдвинут, и подача письменного уведомления об этом в ТИК (ИКМО)(п. 15 ст. 35 № 67-ФЗ; п. 5 ст. 151 № 41-з) | Не позднее чем за 5 дней до истечения периода, указанного в пункте 8 статьи 13 № 41-з | Не позднее 28 июля 2016 года | Избирательное объединение с согласия кандидата, выдвинутого этим избирательным объединением по многомандатному избирательному округу |
| 22. | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата(п. 5, 7 ст. 37 № 67-ФЗ; п. 8 ст. 13, ст.16 № 41-з) | В период, который начинается со дня, следующего за днем уведомления ТИК (ИКМО) о выдвижении кандидата  |  | Гражданин Российской Федерации, достигший к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанный судом недееспособным  |
| 23. | Представление в ТИК (ИКМО) подписных листов и иных документов для регистрации кандидата(п. 9 ст. 33, п. 15, 16 ст.37, п.1. ст. 38 № 67-ФЗ; п. 8 ст.13, п. 21, 22 ст. 16, п.1 ст. 19 № 41-з) | До 21-00 часов за 45 дней до дня голосования  | До 21-00 часов 3 августа 2016 года включительно | Кандидат |
| 24. | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявившихся неполноте сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, представление которых в ТИК (ИКМО) для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено законом, или несоблюдении требований закона к оформлению документов(п. 11 ст. 38 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 19 № 41-з)  | Не позднее чем за три дня до дня заседания ТИК (ИКМО), на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | ТИК (ИКМО) |
| 25. | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, и представленные в ТИК (ИКМО) в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 33 № 67-ФЗ, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в ТИК (ИКМО) для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению.Замена представленных документов в случае, если они оформлены с нарушением требований закона.Представление копии какого-либо документа, представление которой предусмотрено пунктом 22 статьи 33 № 67-ФЗ, пунктом 22 статьи 13 № 41-з, в случае ее отсутствия(п. 11ст. 38 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 19 № 41-з) | Не позднее чем за один день до дня заседания ТИК (ИКМО), на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата  |  | Кандидат,избирательное объединение |
| 26. | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата требованиям № 67-ФЗ, № 41-з и принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата(п. 18 ст. 38 № 67-ФЗ; п.5 ст.19 № 41-з) | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов |  | ТИК (ИКМО) |
| 27. | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа в регистрации(п. 23 ст. 38 № 67-ФЗ; п. 8 ст. 19 № 41-з) | В течение одних суток с момента принятия ТИК (ИКМО) решения об отказе в регистрации кандидата |  | ТИК (ИКМО) |
| **6. Статус кандидатов** |
| 28. | Представление в ТИК (ИКМО) заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах(п. 2 ст. 40 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 20 № 41-з) | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации  |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 29. | Назначение доверенных лиц (п. 1 ст. 43 № 67-ФЗ; п. 1 ст. 22 № 41-з)  | После выдвижения кандидатов |  | Кандидат, избирательное объединение |
| 30. | Представление доверенным лицом, являющимся государственным или муниципальным служащим, в ТИК (ИКМО) приказа об освобождении его от исполнения служебных обязанностей на период исполнения полномочий доверенного лица (в том числе на период отпуска)(п. 2 ст. 43 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 22 № 41-з) | До регистрации соответствующей избирательной комиссией доверенного лица  |  | Доверенное лицо кандидата (избирательного объединения), являющееся государственным или муниципальным служащим |
| 31. | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения и выдача им удостоверений(п. 1, 3 ст. 43 № 67-ФЗ; п. 1, 3 ст. 22 № 41-з) | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами |  | ТИК (ИКМО) |
| 32. | Отзыв кандидатом, избирательным объединением назначенных ими доверенных лиц(п. 3 ст. 43 № 67-ФЗ; п. 3 ст. 22 № 41-з) | В любое время, уведомив об этом соответствующую комиссию  |  | Кандидат, избирательное объединение |
| 33. | Реализация права кандидата на подачу письменного заявления о снятии своей кандидатуры, которое отзыву не подлежит(п. 30 ст. 38 № 67-ФЗ; п. 14 ст. 19 № 41-з) | Не позднее чем за пять дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования  | Не позднее 12 сентября 2016 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 16 сентября 2016 года | Кандидат |
| 34. | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого им по многомандатному избирательному округу, по основаниям, предусмотренным федеральным законом и (или) уставом избирательного объединения(п. 32 ст. 38 № 67-ФЗ; п. 16 ст. 19 № 41-з) | Не позднее чем за пять дней до дня голосования  | Не позднее12 сентября 2016 года | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата по многомандатному избирательному округу |
| **7. Информирование избирателей и предвыборная агитация** |
| 35. | Представление в ТИК (ИКМО) перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий(п. 7, 8 ст. 47 № 67-ФЗ) | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 3  июля 2016 года | Орган исполнительный власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
| 36. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий(п. 7 ст. 47 № 67-ФЗ) | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 8 июля 2016 года | ТИК (ИКМО) |
| 37. | Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие пункта 3 статьи 47 № 67-ФЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований(п. 11 ст. 47 № 67-ФЗ) | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 28 июня 2016 года | Орган местного самоуправления |
| 38. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)(п. 3 ст. 46 № 67-ФЗ; п. 3 ст. 25 № 41-з) | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования | С 13 сентября по 18 сентября 2016 года включительно | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнаро-дующие) результаты опросов общественного мнения, прогнозы результатов выборов, иные исследования, связанные с проводи-мыми выборами |
| 39. | Публикация политической партией, выдвинувшей кандидатов, которые зарегистрированы ТИК (ИКМО) предвыборной программы не  менее чем в одном государственном или муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»(п. 10 ст. 48 № 67-ФЗ) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  | Не позднее 7 сентября 2016 года | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, которые арегистрированы ТИК (ИКМО) |
| 40. | Агитационный период для избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов(п.1 ст. 48, п. 1 ст. 49 № 67-ФЗ; п. 1 ст. 27, п. 1 ст. 28 № 41-з) | Со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидатов и до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования  | Со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидатов и до ноля часов по местному времени 17 сентября 2016 года | Избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов |
| 41. | Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно(п.1 ст. 48, п. 1 ст. 49 № 67-ФЗ; п. 1 ст. 27, п. 1 ст. 28 № 41-з) | Со дня представления кандидатом в ТИК (ИКМО) заявления о согласии баллотироваться, а в случае, предусмотренном [пунктом 143 статьи 35](#P1344) № 67-ФЗ, - со дня представления в ТИК (ИКМО) документов, предусмотренных в указанном пункте, и до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | Со дня представления кандидатом в ТИК (ИКМО) заявления о согласии баллотироваться, а в случае, предусмотренном [пунктом 143 статьи 35](#P1344) № 67-ФЗ, - со дня представления в ТИК (ИКМО) документов, предусмотренных в указанном пункте, и до ноля часов по местному времени 17 сентября 2016 года | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, граждане Российской Федерации, общественные объединения, которые имеют право в соответствии с законом проводить предвыборную агитацию |
| 42. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях (п. 2 ст. 49 № 67-ФЗ; п.2 ст. 28 № 41-з) | За 28 дней до дня голосования и до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | С 20 августа 2016 года до ноля часов по местному времени 17 сентября 2016 года  | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, граждане Российской Федерации, общественные объединения, которые имеют право в соответствии с законом проводить предвыборную агитацию |
| 43. | Опубликование организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий, редакциями сетевых изданий сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании в ТИК (ИКМО) (п. 6 ст. 50 № 67-ФЗ) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 23 июля 2016 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 44. | Декларирование общего объема печатной площади, которую периодическое печатное издание безвозмездно предоставляет для целей предвыборной агитации(п. 2 ст. 30 № 41-з) | Не позднее чем через 20 дней после официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 14 июля 2016 года | Редакции периодических печатных изданий |
| 45. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами и установления дат бесплатных публикаций их предвыборных агитационных материалов (п. 21 ст. 30 № 41-з) | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 32 дня до дня голосования | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 16 августа 2016 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
| 46. | Представление в ТИК (ИКМО) данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях(п. 8 ст. 50 № 67-ФЗ) | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 28 сентября 2016 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |
| 47. | Подача уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер, в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»(п. 2 ст. 53 № 67-ФЗ, ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях») | В срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия |  | Организатор публичного мероприятия  |
| 48. | Рассмотрение заявок на выделение помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями(п. 5 ст. 53 № 67-ФЗ; п. 5 ст. 31 № 41-з)  | В течение трех дней со дня подачи заявки |  | Собственник, владелец помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, собственности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, в собственности которой находится помещение |
| 49. | Уведомление в письменной форме ТИК (ИКМО) о факте предоставления помещения, пригодного для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам(п. 4 ст. 53 № 67-ФЗ; п. 4 ст. 31 № 41-з) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  | Собственник, владелец помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, собственности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, в собственности которой находится помещение |
| 50. | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов, содержащейся в уведомлении информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам(п. 41 ст. 53 № 67-ФЗ; п. 41 ст. 31 № 41-з) | В течение двух суток с момента получения уведомления  |  | ТИК (ИКМО) |
| 51. | Опубликование организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление этих сведений со сведениями, содержащими наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства), в ТИК (ИКМО) (п. 11 ст. 54 № 67-ФЗ; п. 8 ст. 32 № 41-з) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 23 июля 2016 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 52. | Представление кандидатом в ТИК (ИКМО) экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда (п. 3 ст. 54 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 32 № 41-з) | До начала распространения указанных агитационных материалов |  | Кандидат |
| 53. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка(п. 7 ст. 54 № 67-ФЗ; п. 6 ст. 32 № 41-з) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 18 августа 2016 года | Органы местного самоуправления по предложению ТИК (ИКМО) |
| 54. | Доведение перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка до сведения кандидатов (п. 7 ст. 54 № 67-ФЗ; п. 6 ст. 32 № 41-з) | После выделения указанных мест |  | ТИК (ИКМО) |
| **8. Финансирование выборов** |
| 55. | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов представительного органа муниципального образования, эксплуатацией и развитием средств автоматизации и обучением организаторов выборов и избирателей(п. 1 ст. 57 № 67-ФЗ; п. 1 ст. 33 № 41-з) | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 2 июля 2016 года | Органы местного самоуправления  |
| 56. | Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам (п. 3 ст. 58 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 34 № 41-з) | После представления в ТИК (ИКМО) заявления кандидата, доверенности, выданной в порядке, установленном федеральными законами |  | ТИК (ИКМО) |
| 57. | Выдача кандидату (уполномоченному представителю кандидата по финансовым вопросам) разрешения на открытие специального избирательного счета (п. 1, 11 ст. 58 № 67-ФЗ; п. 1, 11 ст. 34 № 41-з; Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов органов местного самоуправления в Смоленской области, утвержденный постановлением избирательной комиссии Смоленской области от 29 мая 2014 года № 179/1203-5 (далее – Порядок) | После письменного уведомления ТИК (ИКМО) о выдвижении (самовыдвижении) кандидата |  | ТИК (ИКМО) |
| 58. | Открытие кандидатом (уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам) специального избирательного счета для формирования избирательного фонда(п. 1, 11 ст. 58 № 67-ФЗ; п. 1, 11, 15, 16 ст. 34 № 41-з; Порядок) | Незамедлительно после предъявления в филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России», а при его отсутствии на территории соответствующего муниципального района – в другую кредитную организацию, расположенную на территории муниципального района, кандидатом (уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам) документа, выдаваемого ТИК (ИКМО)и иных документов, предусмотренных № 41-з и Порядком  |  | Кандидат (уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам),филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России», а при его отсутствии на территории соответствующего муниципального района – другая кредитная организация, расположенная на территории муниципального района |
| 59. | Представление в ТИК (ИКМО) итогового финансового отчета о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда, первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательный фонд и расходование этих средств. (п. 9 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 9 ст. 35 № 41-з) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  | Кандидат |
| 60. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в средства массовой информации для опубликования(п. 91 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 9 ст. 35 № 41-з) | Не позднее чем через пять дней со дня их получения  |  | ТИК (ИКМО) |
| 61. | Публикация копий финансовых отчетов кандидатов, переданных ТИК (ИКМО)(п. 91 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 9 ст. 35 № 41-з) | После их получения |  | Средства массовой информации |
| 62. | Представление в ТИК (ИКМО), кандидату информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете данного кандидата(п. 7 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 7 ст. 35 № 41-з) | Периодически по требованию ТИК (ИКМО), кандидата |  | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет кандидата |
| 63. | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов кандидатов (по представлению ТИК (ИКМО), а по избирательному фонду кандидата – также по требованию кандидата)(п. 7 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 7 ст. 35 № 41-з) | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно | В трехдневный срок, а с 14 сентября 2016 года – немедленно | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет кандидата |
| 64. | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов(п. 8 ст. 59 № 67-ФЗ; п.8 ст. 35 № 41-з) | Периодически до дня голосования | Периодически до 18 сентября 2016 года | ТИК (ИКМО) |
| 65. | Опубликование передаваемых ТИК (ИКМО) для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов(п. 8 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 8 ст. 35 № 41-з) | В течении трех дней со дня их получения |  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 66. | Размещение на официальном сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата и расходовании этих средств(п. 13 ст. 58 № 67-ФЗ; п. 13 ст. 34 № 41-з) | Периодически до дня голосования | Периодически до 18 сентября 2016 года | Избирательная комиссия Смоленской области |
| 67. | Осуществление проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, и сообщение о результатах проверки в ТИК (ИКМО) (п. 13 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 13. ст. 35 № 41-з) | В пятидневный срок со дня поступления представления ТИК (ИКМО) |  | Органы регистрацион-ного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие госу-дарственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммер-ческих организаций |
| 68. | Возврат пожертвований (в полном объеме или той его части, которая превышает установленный областным законом № 41-з максимальный размер пожертвования), внесенных гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо внесенных с нарушением требований [пунктов 7](#Par1988) и [8](#Par1989) статьи 58 № 67-ФЗ, [пунктов 7](#Par1988) и [8](#Par1989) статьи 34 № 41-з, либо внесенных в размере, превышающем установленный № 41-з максимальный размер такого пожертвования (п. 9 ст. 58 № 67-ФЗ; п. 9 ст. 34 № 41-з) | В срок, не превышающий 10 дней со дня поступления этих средств на специальный счет избирательного фонда |  | Кандидат |
| 69. | Перечисление пожертвований, внесенных анонимным жертвователем, в доход местного бюджета(п. 9 ст. 58 № 67-ФЗ; п. 9 ст. 34 № 41-з) | В срок, не превышающий 10 дней со дня поступления этих средств на специальный счет избирательного фонда |  | Кандидат |
| 70. | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в его избирательный фонд, пропорционально вложенным средствам(п. 11 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 11 ст. 35 № 41-з)  | После дня голосования до предоставления итогового финансового отчета | После 18 сентября 2016  года до представленияитогового финансового отчета | Кандидат |
| 71. | Перечисление в доход местного бюджета по письменному указанию ТИК (ИКМО) остатков неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата(п. 11 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 11 ст. 35 № 41-з) | По истечении 60 дней со дня голосования | С 17 ноября 2016 года  | Кредитная организация |
| 72. | Представление соответствующей ТИК (ИКМО) отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов представительного органа муниципального образования(п. 5 ст. 33 № 41-з)  | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 28 сентября 2016 года | Участковая комиссия  |
| 73. | Представление в представительный орган муниципального образования отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов представительного органа муниципального образования(п. 5 ст. 33 № 41-з) | Не позднее чем через 50 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  | ТИК (ИКМО) |
| **9. Голосование и определение результатов выборов** |
| 74. | Утверждение формы, текста, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней (п. 4 ст. 63 № 67-ФЗ;п. 3 ст. 38 № 41-з) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 28 августа 2016 года | ТИК (ИКМО) |
| 75. | Осуществление закупки избирательных бюллетеней(п. 2 ст. 63 № 67-ФЗ; ст. 38 № 41-з) | После утверждения формы, текста, числа избирательных бюллетеней |  | ТИК (ИКМО) |
| 76. | Изготовление избирательных бюллетеней по распоряжению ТИК (ИКМО) (п. 2 ст. 63 № 67-ФЗ; п. 2ст. 38 № 41-з) |  |  | Полиграфическая организация |
| 77. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам ТИК (ИКМО), осуществившей закупку бюллетеней, и уничтожения лишних избирательных бюллетеней(п. 11 ст. 63 № 67-ФЗ; п. 9 ст. 38 № 41-з) | Не позднее чем за два дня до получения от полиграфической организацииизбирательных бюллетеней |  | ТИК (ИКМО) |
| 78. | Оповещение членов ТИК (ИКМО), кандидатов, фамилии которых внесены в бюллетень, либо представителей таких кандидатов о месте и времени передачи избирательных бюллетеней вышестоящей комиссией нижестоящей комиссии, их выбраковке и уничтожении (п. 14 ст. 63 № 67-ФЗ; п. 12 ст. 38 № 41-з) | Заблаговременно до передачи избирательных бюллетеней вышестоящей комиссией нижестоящей комиссии |  | ТИК (ИКМО) |
| 79. | Передача избирательных бюллетеней по акту: (п. 12, 13 ст. 63, п. 3 ст. 65 № 67-ФЗ; п. 10, 11 ст.38 № 41-з)- участковым комиссиям | В срок, установленный ТИК (ИКМО), но не позднее чем за 1 день до дня голосования, на основании решения о распределении бюллетеней | Не позднее 16 сентября 2016 года | ТИК (ИКМО) |
| 80. | Утверждение текста открепительного удостоверения, числа открепительных удостоверений, формы реестра выдачи открепительных удостоверений, а такжеопределение способов защиты открепительных удостоверений от подделки при их изготовлении(п. 3 ст. 62 № 67-ФЗ; п. 1 ст. 371 № 41-з) | Не позднее чем за 60 дней до дня голосования | Не позднее 19 июля 2016 года | ТИК (ИКМО) |
| 81. | Осуществление закупки открепительных удостоверений (п. 5 ст. 62 № 67-ФЗ; п. 3 ст. 371 № 41-з) | После утверждения текста, числа открепительных удостоверений, определения способов защиты открепительных удостоверений от подделки при их изготовлении |  | ТИК (ИКМО) |
| 82. | Передача открепительных удостоверений:(ст. 62 № 67-ФЗ; п. 4, 5 ст. 371 № 41-з; постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 16 марта 2016 года № 328/1863-6 «О Порядке передачи открепительных удостоверений избирательным комиссиям, комиссиям референдума и учета открепительных удостоверений» (далее – постановление ЦИК РФ)- ТИК (ИКМО)- в участковые комиссии | Не позднее чем за 46 дней до дня голосованияЗа 10 дней до дня голосования | Не позднее 2 августа 2016 года7 сентября 2016 года | ТИК (ИКМО)ТИК (ИКМО) |
| 83. | Направление в участковые комиссии вместе с первым экземпляром списка избирателей заверенных выписок из реестра выдачи открепительных удостоверений (п. 9 ст. 62 № 67-ФЗ, п. 8 ст. ст. 371 № 41-з) | За 10 дней до дня голосования | 7 сентября 2016 года | ТИК (ИКМО) |
| 84. | Выдача открепительных удостоверений избирателям(п. 1, 2 ст. 62 № 67-ФЗ; п. 5 ст. 80 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»; п. 4, 5 ст. 371 № 41-з; постановление ЦИК РФ): - в ТИК (ИКМО)- в участковых комиссиях | За 45–11 дней до дня голосованияЗа 10 и менее дней до дня голосования | С 3 августа 2016 года по 6 сентября 2016 годаС 7 сентября 2016 года по 17 сентября 2016 года | ТИК (ИКМО)Участковая комиссия  |
| 85. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом (п. 2 ст. 64 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 39 № 41-з) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  | Не позднее 7 сентября 2016 года | Участковая комиссия |
| 86. | Проведение голосования (п. 1 ст. 64 № 67-ФЗ; ч. 1 ст. 81 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»; п. 2 ст. 7, п.1 ст. 39 № 41-з) | В третье воскресенье сентября 2016 года – в день голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, если сроки полномочий органов местного самоуправления или депутатов указанных органов истекают в год проведения указанных выборов, с 8.00 до 20.00 часов по местному времени | 18 сентября 2016 года с 8.00 до 20.00 часов по местному времени  | Участковая комиссия |
| 87. | Подача письменного заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования(п. 5 ст. 66 № 67-ФЗ; п. 5 ст. 41 № 41-з)  | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования | В любое время с 8 сентября 2016 года, но не позднее 14 часов по местному времени 18 сентября 2016 года | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на соответствующем избирательном участке и не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, находящиеся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых) прибыть в помещение для голосования |
| 88. | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования (в двух экземплярах)(ст. 68 № 67-ФЗ; ст. 43 № 41-з) | Сразу после окончания голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке |  | Участковая комиссия |
| 89. | Выдача заверенных копий протоколов об итогах голосования по требованию члена участковой комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 № 67-ФЗ(п. 29 ст. 68 № 67-ФЗ; п. 29 ст. 43 № 41-з) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования |  | Участковая комиссия |
| 90. | Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в ТИК (ИКМО)(п. 30 ст. 68 № 67-ФЗ; п. 30 ст. 43, п.1 ст. 45 № 41-з) | Незамедлительно после подписания и выдачи заверенных копий  |  | Участковая комиссия (председатель или секретарь участковой комиссии либо иной член участковой комиссии с правом решающего голоса по поручению председателя участковой комиссии) |
| 91. | Определение результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования по многомандатным избирательным округам (п. 1 ст. 70 № 67-ФЗ; п. 1 ст. 45 № 41-з) | Не позднее чем на 3 день со дня голосования | Не позднее 20 сентября 2016 года  | ТИК (ИКМО) |
| 92. | Направление общих данных о результатах выборов депутатов представительного органа муниципального образования по многомандатным избирательным округам в средства массовой информации(п.2. ст.72 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 47 № 41-з) | В течение одних суток после определения результатов выборов | Не позднее21 сентября 2016 года | ТИК (ИКМО) |
| 93.  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, о результатах выборов (п. 6 ст. 70 № 67-ФЗ; п. 8 ст. 45 № 41-з) | После определения результатов выборов |  | ТИК (ИКМО) |
| 94. | Представление в ТИК (ИКМО)копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей (п. 6 ст. 70 № 67-ФЗ; п. 8 ст. 45 № 41-з) | В пятидневный срок после извещения кандидата об избрании его депутатом представительного органа муниципального образования |  | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом представительного органа муниципального образования |
| 95. | Официальное опубликование результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов через средства массовой информации(п. 3 ст. 72 № 67-ФЗ; п. 3 ст. 47 № 41-з) | Не позднее чем через один месяц со дня голосования | Не позднее 18 октября 2016 года | ТИК (ИКМО) |
| 96. | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов депутатов представительного органа муниципального образования (данных, которые содержатся в протоколе ТИК (ИКМО) о результатах выборов, и данных, которые содержатся в протоколах участковых комиссий об итогах голосования и на основании которых определялись результаты выборов в ТИК (ИКМО) (п. 4 ст. 72 № 67-ФЗ; п. 4 ст. 47 № 41-з) | В течение двух месяцев со дня голосования | В течение двух месяцев со дня голосования, но не позднее 18 ноября 2016 года | ТИК (ИКМО) |

1. Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». [↑](#footnote-ref-1)
2. Областной закон от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области». [↑](#footnote-ref-2)