**ПРОТОКОЛ №10**

**заседания общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Рославльского городского поселения**

**Рославльского района Смоленской области»**

«31» мая 2018г. г.Рославль

Время проведения: 15-30

Место проведения: г.Рославль пл.Ленина,1, каб.5

Присутствуют:

Председатель комиссии – председательствующий В.В. Ильин

Заместитель председателя комиссии Е.А.Михайловский

Секретарь комиссии С.В.Черных

Члены комиссии : А.В.Крюков, И.А.Александров, Л.С.Гаврилюк, С.И.Белевитнев,

Кворум имеется. Заседание общественной комиссии правомочно.

Приглашенные – народный фронт Марченков А.В.

Радио Радимичи - Степченкова В.В.

Пресс – секретарь Мажейкина Е.О

Подрядные организации :

ООО «Дворстрой» - Гришкин Д.Н.

ООО «Управляющая компания» Трофимов В.И.

ООО « Жилищник-1 »- Суворов А.Л.

**Повестка дня:**

1.О ходе реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

на территории Рославльского городского поселения

Рославльского района Смоленской области» на

2018-2022 годы

2.О ходе выполнении основного мероприятия №1

«Благоустройство дворовых территорий »

муниципальной программы в 2018 году

**1.По первому вопросу** слушали:

**Ильин В.В**., отметил,муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области» на 2018-2022 годы, утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области от 01.12.2017 № 2432 (в редакции постановления Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области от 29.03.2018 № 583) (далее – Программа) размещена на официальном сайте Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области, в сети Интернет, в Модуле ГИС ЖКХ.

В 2018 году общий объем финансирования Программы составляет – **28 941,9 тыс. рублей**, из них:

- на благоустройство дворовых территорий МКД - **19726,7 тыс.рублей**

- общественных территорий - **9215,2тыс.руб**.

В 2018 году будет благоустроено 18 дворовых и 4 общественные территории

**По дворовым территориям:**

Разработаны планы и дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий, прошло их обсуждение ,согласование с представителями собственников МКД .

Дизайн-проекты размещены на сайте в разделе Формирование современной городской среды (раздел ход реализации)

Было объявлено и проведено **3** электронных аукциона. По результатам аукционов заключено **3** муниципальных контракта на благоустройство **18** дворовых территорий.

С 23.04.2018 года подрядные организации приступили к работам.

**Общественные территории:**

По результатам рейтингового голосования в 2018 году будут благоустроены 4 общественные территории:

- пешеходная зона (участок от комплекса «Рыбка » вдоль школы №9 до выхода к дому №21 в 15 микрорайоне);

- пешеходная зона по ул.Смоленская (участок от ул.Мичурина до школы №4 и детского сада «Ладушки»)

- пешеходная зона по ул.Ленина (участок от ул.Пушкина –школа № 6до ул.Братской)

- пешеходная зона (участок)вдоль ул.Красноармейской от пересечения с ул.Э.Репина до дома №11 на 17 микрорайоне и выходом на ул.Восточная.

По состоянию на 31.05.2018г. проведено 4 аукциона, заключены муниципальные контракты на благоустройство общественных территорий. Сроки выполнения работ по всем территориям: с 21.05. по 15.08.2018г.

**Обсудив информацию, предложено:**

1.Информацию принять к сведению.

**Голосовали: За - 7; Против - 0 ; Воздержалось - 0. Решение принято.**

**По второму вопросу слушали:**

**Ильин В.В.:** По результатам аукционов определены Подрядчики с которыми заключены муниципальные контракты на благоустройство **18** дворовых территорий. С 23.04.2018 года подрядные организации приступили к работам.

Подрядчиками представлены графики производства работ. Графики соблюдаются, в соответствии с муниципальными контрактами срок завершения работ по благоустройству на всех дворовых территориях – 15августа 2018года.

На заседание комиссии приглашены руководители Подрядных организаций, им слово о ходе работ на дворовых территориях.

**Гришкин Д.Н.:**

**–** работы на дворовых территориях ведутся по графику , в июне планируем завершить и сдать работы по 4 дворовым территориям (ул.Пролетарская.72,Белинского,д.19,п.Стеклозавода д.№№1 ,11а) и в июле завершить еще 2 дворовые территории. (1-й Пролетарский д.9 и 2-пер.Энгельса,12) Далее перейдем к благоустройству дворовых территорий в соответствии с контрактом ( ул.Мичурина д. №№ 194, 200, Каляева 5а, 12мкр-н-11, Пушкина ,82 и далее , 16мкр-н-8, 16мкр-н-20,16мкр-н-2) .

**Трофимов В.И.** – работы по всем дворовым территориям (17 мкр-н д.2/2,

34 мкр-н д.5 и 17мкр-н д. №№11,12) продолжаются, выполнен демонтаж старых конструкций проездов, тротуаров, установлен бордюр, вырезка и кронирование деревьев ,на 2-х домах готово основания под укладку асфальтобетона. Работы выполняются по графику, планируем в июле месяца закончить все работы на 4-х дворовых территориях.

Обсудив, полученную информацию предложено:

1.Информацию принять к сведению.

2.Очередное заседание общественной комиссии сделать выездным.

**Голосовали: За - 7; Против - 0 ; Воздержалось - 0. Решение принято.**

Председатель общественной комиссии В.В.Ильин

Заместитель председателя Е.А.Михайловский

Секретарь комиссии С.В.Черных

Члены общественной комиссии: А.В.Крюков

И.А.Александров

С.И.Белевитнев

Л.С.Гаврилюк